## 2019总进度表
拉萨市2019年中央预算内农牧业建设项目统计表
序号 | 名称 | 建设性质 | 建设规模 | 建设内容 | 总投资 | 完成投资额（万元） | 进度 | 备注
1 | 城关区人工种草与天然草地改良建设项目 | 新建 | 建设灌溉人工饲草900亩 | 田间工程 | 107 | 107 | 100% | 根据项目“放管服”要求，所有项目均由所属县（区）作为法人实施。
2 | 曲水县人工种草与天然草地改良建设项目 | 新建 | 建设灌溉人工饲草7200亩 | 田间工程 | 863 | 863 | 100%
3 | 堆龙德庆县人工种草与天然草地改良建设项目 | 新建 | 建设灌溉人工饲草1000亩 | 田间工程 | 120 | 120 | 100%
4 | 拉萨市当雄县县级农牧业防抗灾物资储备库建设项目 | 新建 | 新建物资储备库580㎡，配套附属设施 | 土建工程及仪器设备购置 | 170 | 170 | 100%
5 | 拉萨市墨竹工卡县级农牧业防抗灾物资储备库建设项目 | 新建 | 新建物资储备库580㎡，配套附属设施 | 土建工程及仪器设备购置 | 170 | 170 | 100%
6 | 拉萨市林周县县级防抗灾物资储备库建设项目 | 新建 | 新建物资储备库580㎡，配套附属设施 | 土建工程及仪器设备购置 | 170 | 162 | 95%
7 | 拉萨市曲水县级农牧业防抗灾物资储备库建设项目 | 新建 | 新建物资储备库580㎡，配套附属设施 | 土建工程及仪器设备购置 | 170 | 170 | 100%
8 | 拉萨市墨竹工卡县门巴乡乡级农牧业防抗灾物资储备库建设项目 | 新建 | 新建防抗灾物资储备库300平方米及其配套附属设施 | 土建工程及仪器设备购置 | 100 | 100 | 100%
9 | 拉萨市墨竹工卡县日多乡乡级农牧业防抗灾物资储备库建设项目 | 新建 | 新建防抗灾物资储备库300平方米及其配套附属设施 | 土建工程及仪器设备购置 | 100 | 100 | 100%
10 | 拉萨市墨竹工卡县尼江乡乡级农牧业防抗灾物资储备库建设项目 | 新建 | 新建防抗灾物资储备库300平方米及其配套附属设施 | 土建工程及仪器设备购置 | 100 | 100 | 100%
11 | 拉萨市林周县松盘乡乡级农牧业防抗灾救灾物资储备库建设项目 | 新建 | 新建防抗灾物资储备库300平方米及其配套附属设施 | 土建工程及仪器设备购置 | 100 | 45 | 45%
12 | 拉萨市林周县江夏乡乡级农牧业防抗灾救灾物资储备库建设项目 | 新建 | 新建防抗灾物资储备库300平方米及其配套附属设施 | 土建工程及仪器设备购置 | 100 | 45 | 45%
13 | 拉萨市林周县边林乡乡级农牧业防抗灾救灾物资储备库建设项目 | 新建 | 新建防抗灾物资储备库300平方米及其配套附属设施 | 土建工程及仪器设备购置 | 100 | 45 | 45%
14 | 拉萨市林周县阿郎乡乡级农牧业防抗灾救灾物资储备库建设项目 | 新建 | 新建防抗灾物资储备库300平方米及其配套附属设施 | 土建工程及仪器设备购置 | 100 | 45 | 45%
15 | 拉萨市林周县唐古乡乡级农牧业防抗灾救灾物资储备库建设项目 | 新建 | 新建防抗灾物资储备库300平方米及其配套附属设施 | 土建工程及仪器设备购置 | 100 | 45 | 45%
16 | 拉萨市林周县旁多乡乡级农牧业防抗灾救灾物资储备库建设项目 | 新建 | 新建防抗灾物资储备库300平方米及其配套附属设施 | 土建工程及仪器设备购置 | 100 | 45 | 45%
17 | 拉萨市尼木县卡如乡乡级农牧业防抗灾救灾物资储备库建设项目 | 新建 | 新建防抗灾物资储备库300平方米及其配套附属设施 | 土建工程及仪器设备购置 | 100 | 100 | 100%
18 | 拉萨市尼木县帕古乡乡级农牧业防抗灾救灾物资储备库建设项目 | 新建 | 新建防抗灾物资储备库300平方米及其配套附属设施 | 土建工程及仪器设备购置 | 100 | 100 | 100%
19 | 拉萨市尼木县续迈乡乡级农牧业防抗灾救灾物资储备库建设项目 | 新建 | 新建防抗灾物资储备库300平方米及其配套附属设施 | 土建工程及仪器设备购置 | 100 | 100 | 100%
20 | 曲水县2019村级兽医室建设项目 | 新建 | 每个村建设业务用房25平方米（含地下冷库），购置疫苗冷藏、消毒等设施，配备防疫摩托车3辆。 | 每个村建设业务用房25平方米（含地下冷库），购置疫苗冷藏、消毒等设施，配备防疫摩托车3辆。 | 125 | 125 | 100%
21 | 当雄县2019村级兽医室建设项目 | 新建 | 每个村建设业务用房25平方米（含地下冷库），购置疫苗冷藏、消毒等设施，配备防疫摩托车3辆。 | 每个村建设业务用房25平方米（含地下冷库），购置疫苗冷藏、消毒等设施，配备防疫摩托车3辆。 | 75 | 75 | 100%
22 | 墨竹工卡县2019村级兽医室建设项目 | 新建 | 每个村建设业务用房25平方米（含地下冷库），购置疫苗冷藏、消毒等设施，配备防疫摩托车3辆。 | 每个村建设业务用房25平方米（含地下冷库），购置疫苗冷藏、消毒等设施，配备防疫摩托车3辆。 | 275 | 275 | 100%
| 合计 |  |  |  | 3445 | 3107 | 90.19%